## Bauzeitenplan
BuildIQ · Bauzeitenplan Vorlage Excel für den Hausbau
Kostenlose Planungshilfe für private Bauherren · Start/Ende, Abhängigkeiten, Puffer, Status und Fortschritt
Bauvorhaben |  | Geplanter Baubeginn |  | Zieltermin |  | Stand / Version | 1.0
Nr. | Bauphase | Vorgang / Arbeit | Gewerk / Firma | Start | Ende | Dauer Tage | Status | Fortschritt % | Puffer Tage | Abhängigkeit / Voraussetzung | Verantwortlich | Notiz / Blocker
1 | Vorbereitung | Baustelleneinrichtung und Vermessung |  |  |  | 0 | Geplant | 0
2 | Gründung | Erdarbeiten | Tiefbau |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Baustelleneinrichtung
3 | Gründung | Fundament / Bodenplatte | Rohbau |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Erdarbeiten
4 | Rohbau | Wände Erdgeschoss | Rohbau |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Fundament / Bodenplatte
5 | Rohbau | Decke / Obergeschoss | Rohbau |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Wände
6 | Gebäudehülle | Dachkonstruktion und Eindeckung | Dach |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Rohbau
7 | Gebäudehülle | Fenster und Außentüren | Fensterbau |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Rohbau / Dach
8 | Haustechnik | Elektro-Rohinstallation | Elektro |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Gebäude geschlossen
9 | Haustechnik | Sanitär / Heizung / Lüftung – Rohinstallation | Haustechnik |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Gebäude geschlossen
10 | Innenausbau | Innenputz | Putz |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Rohinstallationen geprüft
11 | Innenausbau | Estrich | Estrich |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Haustechnik / Putz
12 | Innenausbau | Trocknung / Belegreife |  |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Estrich
13 | Innenausbau | Trockenbau / Spachtel | Trockenbau |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Rohinstallationen
14 | Innenausbau | Fliesen und Bodenbeläge | Ausbau |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Belegreife
15 | Innenausbau | Malerarbeiten | Maler |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Putz / Spachtel
16 | Fertigstellung | Endmontage Haustechnik | Haustechnik |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Oberflächen fertig
17 | Fertigstellung | Restarbeiten und Mängelbeseitigung |  |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Endmontage
18 | Fertigstellung | Bauabnahme |  |  |  | 0 | Geplant | 0 |  | Leistungen fertiggestellt
19 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
20 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
21 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
22 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
23 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
24 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
25 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
26 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
27 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
28 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
29 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0
30 | [5 empty] | 0 | Geplant | 0

## Meilensteine
BuildIQ · Meilensteine & Entscheidungen
Meilenstein / Entscheidung | Soll-Termin | Tatsächlicher Termin | Verantwortlich | Status | Auswirkung auf Folgearbeiten | Notiz
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant
Geplant

## Hinweise
BuildIQ · Hinweise zur Bauzeitenplan Vorlage
So nutzen Sie die Vorlage
1. Passen Sie die vorgegebenen Bauphasen an Ihr konkretes Projekt und Ihre Verträge an.
2. Tragen Sie Start- und Endtermine ein und halten Sie Abhängigkeiten zwischen Gewerken fest.
3. Planen Sie bei wetterabhängigen Arbeiten, Lieferzeiten, Freigaben und Trocknung realistische Puffer ein.
4. Aktualisieren Sie Status und Fortschritt regelmäßig. Ein veralteter Terminplan hilft kaum bei der Steuerung.
5. Dokumentieren Sie tatsächliche Ereignisse zusätzlich im Bautagebuch und vergleichen Sie Soll und Ist.
Wichtig
Diese Datei ist eine allgemeine Planungshilfe und kein vertraglicher Terminplan. Welche Termine oder Fristen verbindlich sind, ergibt sich aus den konkreten Vereinbarungen und dem Einzelfall.
BuildIQ
Digitale Projektkontrolle für private Bauherren: Zeitplan, Bauphasen, Fortschritt, Fotos, Dokumente und Kosten an einem Ort.
https://www.mybuildiq.com/de/hausbau-zeitplan-app